## Dashboard
DASHBOARD DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | DASHBOARD DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | DASHBOARD DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | DASHBOARD DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | DASHBOARD DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | DASHBOARD DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | DASHBOARD DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | DASHBOARD DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | DASHBOARD DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | DASHBOARD DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | DASHBOARD DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | DASHBOARD DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | DASHBOARD DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | DASHBOARD DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Veja prazo, avanço, custo e prioridades da obra em uma única leitura. Os indicadores usam a data de análise e os pesos do cronograma. | Veja prazo, avanço, custo e prioridades da obra em uma única leitura. Os indicadores usam a data de análise e os pesos do cronograma. | Veja prazo, avanço, custo e prioridades da obra em uma única leitura. Os indicadores usam a data de análise e os pesos do cronograma. | Veja prazo, avanço, custo e prioridades da obra em uma única leitura. Os indicadores usam a data de análise e os pesos do cronograma. | Veja prazo, avanço, custo e prioridades da obra em uma única leitura. Os indicadores usam a data de análise e os pesos do cronograma. | Veja prazo, avanço, custo e prioridades da obra em uma única leitura. Os indicadores usam a data de análise e os pesos do cronograma. | Veja prazo, avanço, custo e prioridades da obra em uma única leitura. Os indicadores usam a data de análise e os pesos do cronograma. | Veja prazo, avanço, custo e prioridades da obra em uma única leitura. Os indicadores usam a data de análise e os pesos do cronograma. | Veja prazo, avanço, custo e prioridades da obra em uma única leitura. Os indicadores usam a data de análise e os pesos do cronograma. | Veja prazo, avanço, custo e prioridades da obra em uma única leitura. Os indicadores usam a data de análise e os pesos do cronograma. | Veja prazo, avanço, custo e prioridades da obra em uma única leitura. Os indicadores usam a data de análise e os pesos do cronograma. | Veja prazo, avanço, custo e prioridades da obra em uma única leitura. Os indicadores usam a data de análise e os pesos do cronograma. | Veja prazo, avanço, custo e prioridades da obra em uma única leitura. Os indicadores usam a data de análise e os pesos do cronograma. | Veja prazo, avanço, custo e prioridades da obra em uma única leitura. Os indicadores usam a data de análise e os pesos do cronograma.
Obra | Edifício Horizonte | Data da análise | 2026-09-28 | Início | 2026-01-12 | Término planejado | 2026-12-18
ORÇAMENTO TOTAL | ORÇAMENTO TOTAL | CUSTO REAL | CUSTO REAL | AVANÇO PLANEJADO | AVANÇO PLANEJADO | AVANÇO REAL | AVANÇO REAL | DESVIO FÍSICO | DESVIO FÍSICO | SPI GLOBAL | SPI GLOBAL | CPI GLOBAL | CPI GLOBAL
1300000 |  | 985000 |  | 81.14% |  | 70.93% |  | -10.21% |  | 0.87604 |  | 0.92378
SINAIS PARA DECISÃO | SINAIS PARA DECISÃO | SINAIS PARA DECISÃO | SINAIS PARA DECISÃO | SINAIS PARA DECISÃO | SINAIS PARA DECISÃO | SINAIS PARA DECISÃO | Fase | Peso | Planejado | Real | Desvio | Orçamento | Custo real
Indicador | Resultado | Referência | Status | Decisão sugerida |  |  | Mobilização | 4% | 100% | 100% | 0% | 48000 | 47500
Peso cadastrado | 100% | 100% | OK | Ajuste pesos até 100% antes de usar o Dashboard |  |  | Fundação | 10% | 100% | 100% | 0% | 138000 | 142500
Atividades atrasadas | 7 | 0 | TRATAR ATRASOS | Ataque o caminho crítico e renegocie dependências |  |  | Estrutura | 23% | 100% | 100% | 0% | 318000 | 310000
Atividades com custo e prazo | 6 | 0 | PRIORIDADE MÁXIMA | Concentre gestão nas causas que afetam prazo e custo |  |  | Alvenaria | 12% | 100% | 92% | -8% | 126000 | 119000
Variação de custo global | -75080 | 0 | CUSTO ACIMA | Compare valor agregado e custo real por atividade |  |  | Cobertura | 8% | 100% | 78% | -22% | 92000 | 88500
Ações vencidas | 1 | 0 | COBRAR RESPONSÁVEIS | Atualize donos, prazos e evidências do plano de ação |  |  | Instalações | 20% | 78.17% | 60.75% | -17.42% | 265000 | 186500
Saldo do orçamento | 315000 | 0 | SALDO POSITIVO | Revise compromissos futuros antes de consumir a reserva |  |  | Acabamentos | 19% | 44.76% | 23.68% | -21.08% | 242000 | 91000
[7 empty] | Paisagismo | 2% | 0% | 0% | 0% | 36000 | 0
[7 empty] | Entrega | 2% | 0% | 0% | 0% | 35000 | 0
ATIVIDADES QUE EXIGEM AÇÃO | ATIVIDADES QUE EXIGEM AÇÃO | ATIVIDADES QUE EXIGEM AÇÃO | ATIVIDADES QUE EXIGEM AÇÃO | ATIVIDADES QUE EXIGEM AÇÃO | ATIVIDADES QUE EXIGEM AÇÃO
ID | Atividade | Status | Alerta | Desvio físico | Variação de custo |  | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência.
ATV-004 | Vedações internas e externas | ATRASADA | ATRASO FÍSICO | -8% | -3080 |  | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência.
ATV-005 | Estrutura e impermeabilização da cobertura | ATRASADA | CUSTO E PRAZO | -22% | -16740 |  | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência.
ATV-006 | Instalações elétricas e dados | EM ATRASO | CUSTO E PRAZO | -13.81% | -8780 |  | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência.
ATV-007 | Instalações hidráulicas e incêndio | EM ATRASO | CUSTO E PRAZO | -21.84% | -16820 |  | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência.
ATV-008 | Revestimentos de pisos e paredes | EM ATRASO | CUSTO E PRAZO | -17.82% | -13920 |  | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência.
ATV-009 | Pintura interna e externa | EM ATRASO | CUSTO E PRAZO | -19.82% | -10220 |  | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência. | Como decidir: priorize atividades cujo alerta combina custo e prazo, porque elas reduzem avanço e consomem caixa ao mesmo tempo. Use SPI abaixo de 1 para identificar atraso proporcional e CPI abaixo de 1 para localizar baixa eficiência de custo. Toda intervenção deve virar ação com dono, prazo e evidência.

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Entradas em amarelo; cálculos em verde. Peso físico deve totalizar 100% para que os indicadores representem a obra inteira. | Entradas em amarelo; cálculos em verde. Peso físico deve totalizar 100% para que os indicadores representem a obra inteira. | Entradas em amarelo; cálculos em verde. Peso físico deve totalizar 100% para que os indicadores representem a obra inteira. | Entradas em amarelo; cálculos em verde. Peso físico deve totalizar 100% para que os indicadores representem a obra inteira. | Entradas em amarelo; cálculos em verde. Peso físico deve totalizar 100% para que os indicadores representem a obra inteira. | Entradas em amarelo; cálculos em verde. Peso físico deve totalizar 100% para que os indicadores representem a obra inteira. | Entradas em amarelo; cálculos em verde. Peso físico deve totalizar 100% para que os indicadores representem a obra inteira. | Entradas em amarelo; cálculos em verde. Peso físico deve totalizar 100% para que os indicadores representem a obra inteira. | Entradas em amarelo; cálculos em verde. Peso físico deve totalizar 100% para que os indicadores representem a obra inteira. | Entradas em amarelo; cálculos em verde. Peso físico deve totalizar 100% para que os indicadores representem a obra inteira. | Entradas em amarelo; cálculos em verde. Peso físico deve totalizar 100% para que os indicadores representem a obra inteira. | Entradas em amarelo; cálculos em verde. Peso físico deve totalizar 100% para que os indicadores representem a obra inteira. | Entradas em amarelo; cálculos em verde. Peso físico deve totalizar 100% para que os indicadores representem a obra inteira. | Entradas em amarelo; cálculos em verde. Peso físico deve totalizar 100% para que os indicadores representem a obra inteira. | Entradas em amarelo; cálculos em verde. Peso físico deve totalizar 100% para que os indicadores representem a obra inteira. | Entradas em amarelo; cálculos em verde. Peso físico deve totalizar 100% para que os indicadores representem a obra inteira. | Entradas em amarelo; cálculos em verde. Peso físico deve totalizar 100% para que os indicadores representem a obra inteira. | Entradas em amarelo; cálculos em verde. Peso físico deve totalizar 100% para que os indicadores representem a obra inteira. | Entradas em amarelo; cálculos em verde. Peso físico deve totalizar 100% para que os indicadores representem a obra inteira. | Entradas em amarelo; cálculos em verde. Peso físico deve totalizar 100% para que os indicadores representem a obra inteira. | Entradas em amarelo; cálculos em verde. Peso físico deve totalizar 100% para que os indicadores representem a obra inteira.
ID | Fase | Atividade | Responsável | Início planejado | Término planejado | Duração (dias) | Peso físico | Avanço planejado | Avanço real | Desvio físico | Orçamento | Valor planejado | Valor agregado | Custo real | Variação de custo | SPI | CPI | Status | Alerta | Observação
ATV-001 | Mobilização | Canteiro, tapumes e instalações provisórias | Construtora Alfa | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 19 | 4% | 100% | 100% | 0% | 48000 | 48000 | 48000 | 47500 | 500 | 1 | 1.0105 | CONCLUÍDA | CONTROLADO | Concluída e liberada
ATV-002 | Fundação | Escavações, blocos e fundações | Equipe Fundação | 2026-02-02 | 2026-03-20 | 47 | 10% | 100% | 100% | 0% | 138000 | 138000 | 138000 | 142500 | -4500 | 1 | 0.96842 | CONCLUÍDA | CONTROLADO | Concluída com ajuste de solo
ATV-003 | Estrutura | Pilares, vigas e lajes | Equipe Estrutura | 2026-03-09 | 2026-06-26 | 110 | 23% | 100% | 100% | 0% | 318000 | 318000 | 318000 | 310000 | 8000 | 1 | 1.0258 | CONCLUÍDA | CONTROLADO | Concluída
ATV-004 | Alvenaria | Vedações internas e externas | Equipe Civil | 2026-05-18 | 2026-08-28 | 103 | 12% | 100% | 92% | -8% | 126000 | 126000 | 115920 | 119000 | -3080 | 0.92 | 0.97412 | ATRASADA | ATRASO FÍSICO | Pendência no 8º pavimento
ATV-005 | Cobertura | Estrutura e impermeabilização da cobertura | Equipe Cobertura | 2026-07-06 | 2026-09-18 | 75 | 8% | 100% | 78% | -22% | 92000 | 92000 | 71760 | 88500 | -16740 | 0.78 | 0.81085 | ATRASADA | CUSTO E PRAZO | Atraso na manta impermeável
ATV-006 | Instalações | Instalações elétricas e dados | Equipe Instalações | 2026-06-15 | 2026-10-30 | 138 | 11% | 76.81% | 63% | -13.81% | 144000 | 110608.6957 | 90720 | 99500 | -8780 | 0.82019 | 0.91176 | EM ATRASO | CUSTO E PRAZO | Quadros principais em montagem
ATV-007 | Instalações | Instalações hidráulicas e incêndio | Equipe Instalações | 2026-06-22 | 2026-10-23 | 124 | 9% | 79.84% | 58% | -21.84% | 121000 | 96604.8387 | 70180 | 87000 | -16820 | 0.72646 | 0.80667 | EM ATRASO | CUSTO E PRAZO | Teste de pressão pendente
ATV-008 | Acabamentos | Revestimentos de pisos e paredes | Equipe Acabamentos | 2026-08-03 | 2026-11-20 | 110 | 9% | 51.82% | 34% | -17.82% | 112000 | 58036.3636 | 38080 | 52000 | -13920 | 0.65614 | 0.73231 | EM ATRASO | CUSTO E PRAZO | Frente liberada parcialmente
ATV-009 | Acabamentos | Pintura interna e externa | Equipe Acabamentos | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 88 | 6% | 31.82% | 12% | -19.82% | 69000 | 21954.5455 | 8280 | 18500 | -10220 | 0.37714 | 0.44757 | EM ATRASO | CUSTO E PRAZO | Aguardando regularização de superfícies
ATV-010 | Acabamentos | Esquadrias, vidros e ferragens | Fornecedor Externo | 2026-08-17 | 2026-11-13 | 89 | 4% | 48.31% | 18% | -30.31% | 61000 | 29471.9101 | 10980 | 20500 | -9520 | 0.37256 | 0.53561 | EM ATRASO | CUSTO E PRAZO | Lote principal em fabricação
ATV-011 | Paisagismo | Áreas externas e paisagismo | Fornecedor Externo | 2026-11-02 | 2026-12-04 | 33 | 2% | 0% | 0% | 0% | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM DIA | CONTROLADO | Ainda não iniciado
ATV-012 | Entrega | Testes, documentação e entrega técnica | Gestão da Obra | 2026-11-23 | 2026-12-18 | 26 | 2% | 0% | 0% | 0% | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM DIA | CONTROLADO | Ainda não iniciado
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0

## Curva_S
CURVA S — AVANÇO FÍSICO E FINANCEIRO | CURVA S — AVANÇO FÍSICO E FINANCEIRO | CURVA S — AVANÇO FÍSICO E FINANCEIRO | CURVA S — AVANÇO FÍSICO E FINANCEIRO | CURVA S — AVANÇO FÍSICO E FINANCEIRO | CURVA S — AVANÇO FÍSICO E FINANCEIRO | CURVA S — AVANÇO FÍSICO E FINANCEIRO
O planejado é calculado a partir das datas e pesos das atividades. Atualize em amarelo o avanço físico e o custo acumulado de cada fechamento mensal. | O planejado é calculado a partir das datas e pesos das atividades. Atualize em amarelo o avanço físico e o custo acumulado de cada fechamento mensal. | O planejado é calculado a partir das datas e pesos das atividades. Atualize em amarelo o avanço físico e o custo acumulado de cada fechamento mensal. | O planejado é calculado a partir das datas e pesos das atividades. Atualize em amarelo o avanço físico e o custo acumulado de cada fechamento mensal. | O planejado é calculado a partir das datas e pesos das atividades. Atualize em amarelo o avanço físico e o custo acumulado de cada fechamento mensal. | O planejado é calculado a partir das datas e pesos das atividades. Atualize em amarelo o avanço físico e o custo acumulado de cada fechamento mensal. | O planejado é calculado a partir das datas e pesos das atividades. Atualize em amarelo o avanço físico e o custo acumulado de cada fechamento mensal.
Mês | Avanço físico planejado | Avanço físico real | Desvio físico | Custo planejado acumulado | Custo real acumulado | Desvio financeiro
Jan/2026 | 4% | 3% | -1% | 52000 | 42000 | 10000
Fev/2026 | 9.745% | 7% | -2.745% | 126680.8511 | 95000 | 31680.8511
Mar/2026 | 18.81% | 16% | -2.809% | 244518.1818 | 190000 | 54518.1818
Abr/2026 | 25.08% | 25% | -0.08182% | 326063.6364 | 287000 | 39063.6364
Mai/2026 | 33.19% | 36% | 2.805% | 431531.1562 | 396000 | 35531.1562
Jun/2026 | 44.05% | 49% | 4.945% | 572712.4223 | 505000 | 67712.4223
Jul/2026 | 55.16% | 58% | 2.839% | 717090.4004 | 612000 | 105090.4004
Ago/2026 | 69.5% | 64% | -5.498% | 903467.5219 | 735000 | 168467.5219
Set/2026 | 81.83% | 68.2% | -13.63% | 1063849.02 | 985000 | 78849.02
Out/2026 | 91.94% |  |  | 1195199.9489
Nov/2026 | 98.37% |  |  | 1278848.4848
Dez/2026 | 100% |  |  | 1300000
LEITURA DA CURVA | LEITURA DA CURVA | LEITURA DA CURVA | LEITURA DA CURVA | LEITURA DA CURVA | LEITURA DA CURVA | LEITURA DA CURVA
A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior.
A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior.
A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior.
A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior.
A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior. | A linha realizada abaixo da planejada indica atraso físico acumulado. No financeiro, custo real acima do custo planejado acumulado pode sinalizar antecipação de compras, baixa produtividade ou estouro; confirme a causa antes de decidir. Registre cada fechamento mensal sem substituir o histórico anterior.

## Plano_Acao
PLANO DE AÇÃO PARA DESVIOS DA OBRA | PLANO DE AÇÃO PARA DESVIOS DA OBRA | PLANO DE AÇÃO PARA DESVIOS DA OBRA | PLANO DE AÇÃO PARA DESVIOS DA OBRA | PLANO DE AÇÃO PARA DESVIOS DA OBRA | PLANO DE AÇÃO PARA DESVIOS DA OBRA | PLANO DE AÇÃO PARA DESVIOS DA OBRA | PLANO DE AÇÃO PARA DESVIOS DA OBRA | PLANO DE AÇÃO PARA DESVIOS DA OBRA | PLANO DE AÇÃO PARA DESVIOS DA OBRA | PLANO DE AÇÃO PARA DESVIOS DA OBRA | PLANO DE AÇÃO PARA DESVIOS DA OBRA | PLANO DE AÇÃO PARA DESVIOS DA OBRA
Transforme alertas do cronograma em ações com dono, prazo e evidência. Atrasos são calculados pela data de análise. | Transforme alertas do cronograma em ações com dono, prazo e evidência. Atrasos são calculados pela data de análise. | Transforme alertas do cronograma em ações com dono, prazo e evidência. Atrasos são calculados pela data de análise. | Transforme alertas do cronograma em ações com dono, prazo e evidência. Atrasos são calculados pela data de análise. | Transforme alertas do cronograma em ações com dono, prazo e evidência. Atrasos são calculados pela data de análise. | Transforme alertas do cronograma em ações com dono, prazo e evidência. Atrasos são calculados pela data de análise. | Transforme alertas do cronograma em ações com dono, prazo e evidência. Atrasos são calculados pela data de análise. | Transforme alertas do cronograma em ações com dono, prazo e evidência. Atrasos são calculados pela data de análise. | Transforme alertas do cronograma em ações com dono, prazo e evidência. Atrasos são calculados pela data de análise. | Transforme alertas do cronograma em ações com dono, prazo e evidência. Atrasos são calculados pela data de análise. | Transforme alertas do cronograma em ações com dono, prazo e evidência. Atrasos são calculados pela data de análise. | Transforme alertas do cronograma em ações com dono, prazo e evidência. Atrasos são calculados pela data de análise. | Transforme alertas do cronograma em ações com dono, prazo e evidência. Atrasos são calculados pela data de análise.
ID ação | ID atividade | Problema / causa | Ação corretiva | Responsável | Prioridade | Tipo | Abertura | Prazo | Status | Conclusão | Dias em atraso | Evidência / observação
PA-001 | ATV-004 | Pendência de alvenaria no 8º pavimento | Reforçar equipe e liberar frente em três dias | Equipe Civil | Alta | Prazo | 2026-09-21 | 2026-09-30 | Em andamento |  | 0 | Equipe adicional mobilizada
PA-002 | ATV-005 | Entrega atrasada da manta impermeável | Negociar entrega parcial e priorizar área técnica | Construtora Alfa | Crítica | Suprimento | 2026-09-18 | 2026-09-25 | Em andamento |  | 3 | Fornecedor confirmou lote parcial
PA-003 | ATV-005 | Custo da cobertura acima do valor agregado | Revisar produtividade e medições da subcontratada | Eng. Marina Lopes | Alta | Custo | 2026-09-22 | 2026-10-02 | Pendente |  | 0 | Aguardando memória de medição
PA-004 | ATV-007 | Teste de pressão ainda não executado | Reservar bomba e executar teste por setores | Equipe Instalações | Alta | Qualidade | 2026-09-24 | 2026-10-01 | Em andamento |  | 0 | Equipamento reservado
PA-005 | ATV-008 | Liberação parcial de frentes de revestimento | Sequenciar apartamentos por pavimento concluído | Equipe Acabamentos | Média | Prazo | 2026-09-25 | 2026-10-05 | Pendente |  | 0 | Mapa de frentes em elaboração
PA-006 | ATV-010 | Risco de atraso na fabricação de esquadrias | Antecipar inspeção na fábrica e validar lote piloto | Fornecedor Externo | Crítica | Suprimento | 2026-09-20 | 2026-09-27 | Concluída | 2026-09-26 | 0 | Lote piloto aprovado

## Listas
LISTAS E PARÂMETROS | LISTAS E PARÂMETROS | LISTAS E PARÂMETROS | LISTAS E PARÂMETROS | LISTAS E PARÂMETROS | LISTAS E PARÂMETROS | LISTAS E PARÂMETROS | LISTAS E PARÂMETROS | LISTAS E PARÂMETROS | LISTAS E PARÂMETROS
Ajuste somente as células amarelas. A data de análise atualiza avanço planejado, atrasos e alertas em toda a planilha. | Ajuste somente as células amarelas. A data de análise atualiza avanço planejado, atrasos e alertas em toda a planilha. | Ajuste somente as células amarelas. A data de análise atualiza avanço planejado, atrasos e alertas em toda a planilha. | Ajuste somente as células amarelas. A data de análise atualiza avanço planejado, atrasos e alertas em toda a planilha. | Ajuste somente as células amarelas. A data de análise atualiza avanço planejado, atrasos e alertas em toda a planilha. | Ajuste somente as células amarelas. A data de análise atualiza avanço planejado, atrasos e alertas em toda a planilha. | Ajuste somente as células amarelas. A data de análise atualiza avanço planejado, atrasos e alertas em toda a planilha. | Ajuste somente as células amarelas. A data de análise atualiza avanço planejado, atrasos e alertas em toda a planilha. | Ajuste somente as células amarelas. A data de análise atualiza avanço planejado, atrasos e alertas em toda a planilha. | Ajuste somente as células amarelas. A data de análise atualiza avanço planejado, atrasos e alertas em toda a planilha.
PARÂMETROS DO PROJETO | PARÂMETROS DO PROJETO | PARÂMETROS DO PROJETO |  | LISTAS DE PREENCHIMENTO | LISTAS DE PREENCHIMENTO | LISTAS DE PREENCHIMENTO | LISTAS DE PREENCHIMENTO | LISTAS DE PREENCHIMENTO | LISTAS DE PREENCHIMENTO
Parâmetro | Valor | Uso |  | Fase | Responsável | Prioridade | Status ação | Tipo de problema | Unidade
Data da análise | 2026-09-28 | Base dos cálculos |  | Mobilização | Construtora Alfa | Crítica | Pendente | Prazo | %
Nome da obra | Edifício Horizonte | Identificação |  | Fundação | Equipe Fundação | Alta | Em andamento | Custo | m²
Responsável técnico | Eng. Marina Lopes | Governança |  | Estrutura | Equipe Estrutura | Média | Concluída | Qualidade | m³
Tolerância de prazo | 5% | Alerta físico |  | Alvenaria | Equipe Civil | Baixa | Bloqueada | Suprimento | un
Tolerância de custo | 5% | Alerta financeiro |  | Cobertura | Equipe Cobertura |  | Cancelada | Mão de obra | kg
Início do projeto | 2026-01-12 | Linha do tempo |  | Instalações | Equipe Instalações |  |  | Projeto | m
Término planejado | 2026-12-18 | Linha do tempo |  | Acabamentos | Equipe Acabamentos |  |  | Segurança | dia
Moeda | BRL | Apresentação |  | Entrega | Gestão da Obra |  |  | Outro | R$
|  |  |  | Paisagismo | Fornecedor Externo
|  |  |  | Administrativo | Eng. Marina Lopes

## Instrucoes
COMO USAR A PLANILHA | COMO USAR A PLANILHA | COMO USAR A PLANILHA | COMO USAR A PLANILHA | COMO USAR A PLANILHA | COMO USAR A PLANILHA | COMO USAR A PLANILHA | COMO USAR A PLANILHA
Fluxo prático para manter o cronograma confiável, interpretar a Curva S e agir sobre desvios. | Fluxo prático para manter o cronograma confiável, interpretar a Curva S e agir sobre desvios. | Fluxo prático para manter o cronograma confiável, interpretar a Curva S e agir sobre desvios. | Fluxo prático para manter o cronograma confiável, interpretar a Curva S e agir sobre desvios. | Fluxo prático para manter o cronograma confiável, interpretar a Curva S e agir sobre desvios. | Fluxo prático para manter o cronograma confiável, interpretar a Curva S e agir sobre desvios. | Fluxo prático para manter o cronograma confiável, interpretar a Curva S e agir sobre desvios. | Fluxo prático para manter o cronograma confiável, interpretar a Curva S e agir sobre desvios.
PASSO A PASSO | PASSO A PASSO | PASSO A PASSO | PASSO A PASSO | PASSO A PASSO | PASSO A PASSO | PASSO A PASSO | PASSO A PASSO
1. Configure o projeto | Informe data de análise, obra, responsável técnico, tolerâncias e datas gerais na aba Listas.
2. Monte a EAP | Na aba Cronograma, crie IDs únicos e organize as atividades por fase e responsável.
3. Planeje datas e pesos | Informe início, término, peso físico e orçamento. A soma dos pesos deve ser exatamente 100%.
4. Atualize o realizado | A cada medição, registre avanço real, custo real acumulado e uma observação objetiva.
5. Leia valor agregado | Valor planejado mede o que deveria estar pronto; valor agregado traduz em dinheiro o avanço realmente concluído.
6. Interprete SPI e CPI | SPI abaixo de 1 sugere atraso. CPI abaixo de 1 indica que o custo consumido é maior que o valor entregue.
7. Feche o mês | Na Curva S, registre avanço físico e custo acumulado sem apagar os fechamentos anteriores.
8. Abra ações | Transforme alertas em ações com causa, responsável, prioridade, prazo e evidência.
9. Priorize | Comece por alertas de custo e prazo juntos; depois trate atrasos que afetam atividades sucessoras.
10. Revise semanalmente | Atualize a data de análise, confira os alertas e comunique decisões ao time da obra.
BOAS PRÁTICAS E LIMITES | BOAS PRÁTICAS E LIMITES | BOAS PRÁTICAS E LIMITES | BOAS PRÁTICAS E LIMITES | BOAS PRÁTICAS E LIMITES | BOAS PRÁTICAS E LIMITES | BOAS PRÁTICAS E LIMITES | BOAS PRÁTICAS E LIMITES
Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir.
Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir.
Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir.
Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir.
Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir.
Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir. | Atualize sempre valores acumulados, preserve os IDs e copie uma linha completa ao ampliar as bases para manter fórmulas e validações. A planilha apoia a gestão, mas não substitui orçamento executivo, diário de obra, medição contratual, planejamento em caminho crítico nem responsabilidade técnica. Custos antecipados podem deixar o financeiro acima do planejado sem representar perda; confirme a causa e a competência antes de agir.