## Dashboard
CONTROLE DE PROJETOS E PRAZOS
Planilhas Gestão • prazos, progresso, orçamento e custos
Data de referência | 2026-10-07 | Atenção (dias) | 7
Projetos | Em andamento | Concluídos | Atrasados | Orçamento | Custo real
5 | 3 | 1 | 2 | 63500 | 31500

## Projetos
ID | Projeto | Cliente/Área | Responsável | Início | Prazo | Orçamento (R$) | Custo Real (R$) | Progresso | Status | Dias p/ prazo | Observações | Alerta de prazo
PRJ-001 | Implantação de inventário | Logística | Ana | 2026-09-01 | 2026-10-15 | 15000 | 6800 | 55% | Em andamento | 8 | Exemplo | NO PRAZO
PRJ-002 | Revisão de procedimentos | SHE | Bruno | 2026-08-15 | 2026-09-30 | 8500 | 7200 | 80% | Em andamento | -7 | Exemplo | ATRASADO
PRJ-003 | Dashboard comercial | Vendas | Carla | 2026-07-10 | 2026-09-20 | 12000 | 11800 | 100% | Concluído | -17 | Exemplo | ENCERRADO
PRJ-004 | Adequação de almoxarifado | Operações | Diego | 2026-09-05 | 2026-11-10 | 22000 | 4500 | 25% | Em andamento | 34 | Exemplo | NO PRAZO
PRJ-005 | Treinamento de liderança | RH | Elisa | 2026-09-18 | 2026-10-05 | 6000 | 1200 | 15% | Não iniciado | -2 | Exemplo | ATRASADO

## Etapas
ID do projeto | Etapa | Responsável | Início | Prazo | Peso | Progresso | Status | Dias p/ prazo | Alerta de prazo
PRJ-001 | Levantamento | Ana | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 40% | 100% | Concluído | -22 | ENCERRADO
PRJ-001 | Implantação | Ana | 2026-09-16 | 2026-10-15 | 60% | 25% | Em andamento | 8 | NO PRAZO
PRJ-002 | Revisão documental | Bruno | 2026-08-15 | 2026-09-01 | 50% | 100% | Concluído | -36 | ENCERRADO
PRJ-002 | Validação | Bruno | 2026-09-02 | 2026-09-30 | 50% | 60% | Em andamento | -7 | ATRASADO
PRJ-003 | Entrega do dashboard | Carla | 2026-07-10 | 2026-09-20 | 100% | 100% | Concluído | -17 | ENCERRADO
PRJ-004 | Adequação | Diego | 2026-09-05 | 2026-11-10 | 100% | 25% | Em andamento | 34 | NO PRAZO
PRJ-005 | Preparação do treinamento | Elisa | 2026-09-18 | 2026-10-05 | 100% | 15% | Não iniciado | -2 | ATRASADO

## Listas
Status | Prioridade | Responsável
Não iniciado | Baixa | Ana
Em andamento | Média | Bruno
Concluído | Alta | Carla
Pausado | Urgente | Diego
Cancelado | 33 | Elisa

## Instrucoes
COMO USAR — PROJETOS E PRAZOS
Em Dashboard!B4, a data de referência é TODAY(). Pode substituir por uma data válida para analisar outro dia.
Dashboard!D4 define quantos dias antes do prazo geram ATENÇÃO. Use um número inteiro não negativo.
Em Projetos, preencha A:J e L. K calcula dias restantes e M o alerta; preserve as fórmulas até linha500.
Use IDs únicos em A e nome do projeto em B. Datas E:F devem ser datas válidas, e não texto.
Orçamento e custo são valores numéricos em G:H. Progresso I é manual: informe de0% a100%.
Em Etapas, preencha A:H. Relacione A ao ID do projeto; I:J calculam dias e situação até linha500.
Peso e progresso das etapas são referências gerenciais; NÃO atualizam automaticamente o progresso em Projetos!I.
ATRASADO: prazo anterior à data-base; ATENÇÃO: prazo em0 atéD4 dias; NO PRAZO: acima da janela.
Concluído ou Cancelado: ENCERRADO, sem atraso no Dashboard. Pausado ainda pode ter prazo vencido.
Prazo vazio: SEM PRAZO. Texto no prazo: VERIFIQUE A DATA. ID da etapa ausente em Projetos: ID NÃO CADASTRADO.
O Dashboard contabiliza nomes de projetos e soma os orçamentos/custos até linha500; não soma valores das etapas.
Substitua os cinco projetos e sete etapas de demonstração pelos seus dados; preserve IDs e revise status.
Para ampliar além de500, estenda K/M em Projetos, I/J em Etapas, listas/formatos e intervalos do Dashboard e COUNTIF dos IDs.
Listas contém referências de status, prioridades e responsáveis. As listas suspensas funcionam para Status; responsáveis são livres.
Sem gráficos, Gantt, automação de dependências ou alerta financeiro nesta versão. Concilie custos e revise parâmetros.